## 报价
广西壮族自治区人民医院（医学科学院） 社会管理与公共服务综合标准化项目 （医疗卫生服务标准化试点）标准技术服务
序号 | 服务项目 | 服务简述 | 服务期限 | 服务成果 | 专业人员投入
1 | 调查研究 | 1）统地梳理已有制度和技术标准，查阅相关法律法规/强制性标准、资料等，辨析相关要求的适用性，包括医院医疗卫生服务类相关标准、国家法律法规和部门规章 2）理清相关方需求，构建标准化整体模型； 3）出具标准化分析报告，包括相关方分析、合规性分析、试点特点分析、体系建议、标准制定建议、试点预期效益等。 | 试点建设初期（前2个月） | 《标准化分析报告》 | 1-2名标准化专家
2 | 标准化基本要求 | 1）指导建立领导及相应的标准化工作机构，参加领导小组标准化工作会议，编写会议纪要，形成有效的标准化工作模式；2）指导配备专兼职标准化人员，满足试点创建工作人员需要；3）指导制定与本试点相适应的标准化工作制度，并形成标准文件；4）指导制定试点总体方案与总体目标，并对总体目标进行分解，明确阶段目标、进一步细化各阶段的实施计划；5）指导医院各部门制定自己相应的工作计划，任务明确，责任到人；6）指导试点完善标准化管理办法，包括标准修订、培训、监督、检查，以及标准化考核奖惩、持续改进等工作机制；7）指导试点建立出台相应的标准化工作经费长期保障机制文件。 | 至试点建设结束 | 形成第一部分验收材料（电子档） | 1-2名标准化专家
3 | 体系构建 | 1）确立总体思路，明确标准化对象，分析试点医疗卫生公共服务各科室的基本情况，厘清业务流程，对原有的管理制度、服务程序进行梳理和整合，融入国家法律法规、部门规章、强制标准等要求，建立“覆盖完整、结构合理、精炼高效”，并在保障安全、保护环境、保证服务质量、提高工作效率、降低成本、服务公众满意度提升等方面起到支撑作用的标准体系框架。 2）根据标准的特点，编制标准制（修）订计划，分工明确、责任到人。 | 试点建设初期（前3个月） | 《标准体系结构图》、《标准明细表》、《标准体系编制说明》、《标准制（修）订计划表》 | 3-4名标准化专家
4 | 企业标准制定（约150项） | 1）走访并调查每项标准应涉及的标准化对象，并根据医院医疗卫生服务特点，确立标准的技术要求、指标等，充分采纳、提炼标准使用者的意见，指导起草标准草稿（150项）； 2）对标准中涉及的关键技术要求开展论证、试验、检测等，为标准制定提供技术/理论依据； 3）指导在院内开展广泛的征求意见活动，充分采纳标准使用者、患者、医院、行业专家、老专家等的意见，经多方讨论最终形成审定稿； 4）经医院标准化委员会审定、报批等程序，修改和完善相关标准，报批发布。 | 试点建设中期（前6个月） | 《企业标准集》、必要时提供编制说明 | 4-5名标准化专家
5 | 标准宣贯与实施 | 1）剖析每项标准的实施要素，确立效益指标，提炼关键控制点，设计标准实施与检查单，为标准的实施提出人财物准备建议； 2）对于一些重点或难点的标准，开展场景和模拟训练； 3）对已制定的企业标准和已纳入的国家/行业/地方标准进行解读和培训； 4）收集标准实施过程和结果（或服务评价）材料，分析相关效益和趋势，形成标准实施报告。 | 至试点建设结束 | 《标准实施与检查单》（每项标准）、《标准实施报告》（每项标准）、《自我评价报告》 | 3-4名标准化专家
6 | 自我评价与持续改进 | 1）对评价工作进行必要的准备，确定评价方案，明确评价方法和评价指标体系； 2）对标准实施的符合性和实施效果进行评价，形成评价报告； 3）建立服务标准化工作持续改进的程序或制度，编制持续改进的工作方案或计划； 4）针对标准实施检查和自我评价等发现的问题实施持续改进，及时提出修订标准的建议；收集持续改进的记录。 5）按标准要求改善标准化设施。 | 至试点建设结束 | 《自我评价报告》、《修订标准文本》、新增标准化设施清单、持续改进工作报告 | 2-3名标准化专家
7 | 既有立项的广西地方标准项目推进 （约50项） | 1）在广西地方标准的制定流程和注意事项上开展培训。 2）指导医院开展已立项地方标准的推进工作，并在征求意见、预审、技术审查、报批等环节，提供材料审核服务。 | 至试点建设结束 | 约50项广西地方标准征求意见稿、预审稿、技术审查稿、报批稿等环节材料及编制说明 | 3-4名标准化专家
8 | 指导申报广西地方标准或团体标准 | 1）成立地方标准或团体标准制定工作小组，实地走访，调研广西区内同行的情况；从试点医疗卫生公共服务的优势项目入手，挖掘对广西全区具有指导意义的管理、技术、服务等方面的内容，形成地方标准或团体标准制定项目的申报书或建议书，编制立项材料； 2）在广西地方标准和团体标准的制定流程和注意事项上开展培训。 3）对成功立项的地方标准或团体标准指导推进工作，并在征求意见、预审、技术审查、报批等环节，提供材料审核服务。 | 至试点建设结束 | 广西地方标准或团体标准征求意见稿、预审稿、技术审查稿、报批稿等环节材料及编制说明 | 2-3名标准化专家
9 | 建设成效 | 1）帮助医院设计出医疗卫生公共服务的满意度测评问卷，指导开展调查问卷，并出具第三方的满意度测评分析报告。 2）收集、统计和分析试点前后保障和改善民生（服务公开透明、满意度监测、投诉意见处理）、公共服务效能提升（提高公共服务效率、降低公共服务成本、社会管理与公共服务影响力提升、标准化创新）等成效提升情况。 3）全套验收评估材料的准备，包括沟通协调、材料完善、现场布置、中期评估及最终验收评估安排与协助等工作。 | 至试点建设结束 | 《顾客满意度调查报告》、顾客满意度调查记录表、各项成效统计表、验收材料（电子档、纸质印刷材料） | 3-4名标准化专家
注：如项目主管部门另有时限要求的，从其规定，请供应商自行判断风险
合计：